## Sjekkliste før skåring
Sjekkliste for B2 - Beslutte prosjektplanlegging
Spørsmål | Ja/Nei | Kommentar
Er prosjektet realistisk og gjennomførbart?
Er det vurdert om det skal etableres et prosjektstyre?
Er rollebeskrivelse for prosjekteier etablert?
Er gevinstansvarlig utpekt og rollebeskrivelse etablert?
Støtter prosjektforslaget opp under virksomhetens mål og strategier?
Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av ulike alternative investeringer for å sikre at prosjektforslaget representerer et riktig valg å gå videre med, inklusive kvantitative og kvalitative gevinstanalyser og sammenligninger av nytte/kost for hvert alternativ?
Er prosjektleder og øvrige sentrale prosjektdeltakere utpekt?
Er rollebeskrivelse for prosjektleder etablert?
Er alle nøkkelressurser tilordnet til prosjektet?
Er det utarbeidet en prosjektbegrunnelse?
Tror vi organisasjonen vil være i stand til å gjennomføre denne endringen på en god måte?
Er det utarbeidet en strategi for endringsledelse?
Er overordnede behov for informasjonssikkerhet og personvern avklart?
Er det valgte konseptet i samsvar med kommunens virksomhetsarkitektur?
Er prosjektet pålagt ved lov eller en uunngåelig del av en nasjonal satsing?

## Skåringskjema
Skåring av <prosjektnavn>
Understøtter strategiske mål | Har ingen direkte knytning til periodemål
(periodemål i økonomiplanen) | Vil gi et lite bidrag til å nå ett eller flere periodemål
Vil gi et stort bidrag til å nå ett eller flere periodemål
Prosjektet er alene nok til å nå ett eller flere periodemål
Gevinstpotensiale | Det er ikke identifisert oppnåelige gevinster
Det er identifisert oppnåelige gevinster med lav viktighet
Det er identifisert oppnåelige gevinster av middels viktighet
Det er identifisert oppnåelige gevinster av høy viktighet
Forankring i ledelsen | Prosjektet er forankret i et område, men har motstand i et eller flere andre områder
Prosjektet er forankret i et område, uten motstand i andre områder
Prosjektet er forankret i mer enn ett område
Prosjektet har samlet forankring i kommunedirektørens ledergruppe
Tilgang på folk med riktig kompetanse til riktig tid | Nødvendige ressurser er ikke tilgjengelige i prosjektperioden
Nødvendige ressurser kan allokeres, på bekostning av andre oppgaver
Nødvendige ressurser kan allokeres uten at det går på bekostning av andre oppgaver
Ressurser er allerede allokert i prosjektperioden
Finansiering | Prosjektet er ikke finansiert
Prosjektet finansieres av området
Prosjektet er delvis eksternt finansiert
Prosjektet er helt eksternt finansiert
Risiko for manglende måloppnåelse | Det høy risiko for at målene ikke oppnås
Det middels risiko for at målene ikke oppnås
Det lav risiko for at målene ikke oppnås
Det ingen risiko for at målene ikke oppnås
Kan pengebruken forsvares? | Konseptvalget vurderes til å gi svært lite resultat sett i forhold til kostnadene
Konseptvalget vurderes til å gi mindre gode resultater sett i forhold til kostnadene
Konseptvalget vurderes til å gi gode resultater sett i forhold til kostnadene
Konseptvalget vurderes til å gi svært gode resultater sett i forhold til kostnadene
Tilbakebetalingstid | Prosjektet betaler seg ikke tilbake i løpet av ti år
Prosjektet betaler seg selv i løpet av ti år
Prosjektet betaler seg selv i løpet av tre år
Prosjektet betaler seg selv i løpet av første driftsår
Ønskelig | Vurdering | Vekt | Skår | Vektet skår | Kommentar
Understøtter strategiske mål for porteføljen |  | 20% | 0 | 0
Gevinstpotensial |  | 10% | 0 | 0
Forankring i ledelsen |  | 10% | 0 | 0
Oppnåelig | Vurdering | Vekt | Skår | Vektet skår | Kommentar
Tilgang på folk med riktig kompetanse til riktig tid |  | 10% | 0 | 0
Finansiering |  | 10% | 0 | 0
Risiko for manglende måloppnåelse |  | 10% | 0 | 0
Kostnadseffektivt | Vurdering | Vekt | Skår | Vektet skår | Kommentar
Kan pengebruken forsvares? |  | 20% | 0 | 0
Tilbakebetalingstid |  | 10% | 0 | 0
Prosjektskår | 0 |  |  | 0

## Forklaring av beregning
Prioriteringskriterier i digitaliseringsporteføljen (siden fylles ikke ut)
Ønskelig | Beskrivelse | Vekt | Skår | Vektet skår
Understøtter strategiske mål for porteføljen | Har ingen direkte knytning til mål = 0 Vil gi et lite bidrag til å nå ett eller flere mål = 1 Vil gi et stort bidrag til å nå ett eller flere mål = 2 Prosjektet er alene nok til å nå ett eller flere mål = 3 | 20% |  | 0
Gevinstpotensial | Det er ikke identifisert oppnåelige gevinster = 0 Det er identifisert oppnåelige gevinster med lav viktighet = 1 Det er identifisert oppnåelige gevinster av middels viktighet = 2 Det er identifisert oppnåelige gevinster av høy viktighet = 3 | 10% |  | 0
Forankring i ledelsen | Prosjektet er forankret i et område, men har motstand i et eller flere andre områder = 0 Prosjektet er forankret i et område, uten motstand i andre områder = 1 Prosjektet er forankret i mer enn ett område = 2 Prosjektet har samlet forankring i kommunedirektørens ledergruppe = 3 | 10% |  | 0
Oppnåelig | Beskrivelse | Vekt | Skår | Vektet skår
Tilgang på folk med riktig kompetanse til riktig tid | Nødvendige ressurser er ikke tilgjengelige i prosjektperioden = 0 Nødvendige ressurser kan allokeres, på bekostning av andre oppgaver = 1 Nødvendige ressurser kan allokeres uten at det går på bekostning av andre oppgaver = 2 Ressurser er allerede allokert i prosjektperioden = 3 | 10% |  | 0
Finansiering | Prosjektet er ikke finansiert = 0 Prosjektet finansieres av området = 1 Prosjektet er delvis eksternt finansiert = 2 Prosjektet er helt eksternt finansiert = 3 | 10% |  | 0
Risiko for manglende måloppnåelse | Det høy risiko for at målene ikke oppnås = 0 Det middels risiko for at målene ikke oppnås = 1 Det lav risiko for at målene ikke oppnås = 2 Det ingen risiko for at målene ikke oppnås = 3 | 10% |  | 0
Kostnadseffektivt | Beskrivelse | Vekt | Skår | Vektet skår
Kan pengebruken forsvares? | Konseptvalget vurderes til å gi svært lite resultat sett i forhold til kostnadene = 0 Konseptvalget vurderes til å gi mindre gode resultater sett i forhold til kostnadene = 1 Konseptvalget vurderes til å gi gode resultater sett i forhold til kostnadene = 2 Konseptvalget vurderes til å gi svært gode resultater sett i forhold til kostnadene = 3 | 20% |  | 0
Tilbakebetalingstid | Prosjektet betaler seg ikke tilbake i løpet av ti år = 0 Prosjektet betaler seg selv i løpet av ti år = 1 Prosjektet betaler seg selv i løpet av tre år = 2 Prosjektet betaler seg selv i løpet av første driftsår = 3 | 10% |  | 0
Prosjektskår |  |  |  | 0