| Oppstartsmøte «PROSJEKTNAVN» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Møtested: «STEDSNAVN» |  | Referat nr: 02 |  | Dato/klokkeslett: XX.YY.20XX kl.: xx:yy – yy.xx |  |  |

| Deltaker/ mottaker | Firma: | Initialer: | Tilstede: | Kopi: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «NAVN» prosjektleder | Kristiansand Kommune |  | JA | Referent |
| «NAVN» kvalitetsansvarlig «NAVN» Innmåling «NAVN» Drift vann «NAVN» Drift avløp «NAVN» Bas/anleggsleder «NAVN» Oppsynsmann «NAVN» Soneleder «NAVN» KU «NAVN» rørinspeksjon | Kristiansand Kommune Kristiansand Kommune Kristiansand Kommune Kristiansand Kommune Kristiansand Kommune Kristiansand Kommune Kristiansand Kommune Kristiansand Kommune NORVA24 |  | NEI Osv. | JA Osv. |

Bakgrunnen for møtet: Gjennomgang av prosjektet og avklare veien fremover.

Dette avsnittet inneholder ren info om bruk av malen – slett når du tar i bruk malen!

Prosjektleder er vanligvis deg selv, kvalitetsansvarlig er pt. Dag Bruun Tobiassen (DT eller DBT), innmåling på kommunale anlegg utfører Ingeborg Brattli Lund (IBL), Drift vann = Eivind Olsen (EiO) i vest/sør og Joakim Søhagen (JSø) i øst/sentrum, Drift avløp = Petter Jørgensen (PJ), KU er Sergio Quesada, Invitasjon til Norva24 sendes Per Sigve Henriksen

Nummerering:

Første tallet gjelder antall møte (oppstartsmøte = 1, byggemøte = starter med 2)

Andre tallet gjelder «tema»

Tredje tallet er løpende nummerering av punkt under tema i dette møtet

Ting som er gjort merkes med gjennomstreking i aktuell BM-referat og slettes ved neste BM-referat

Ting som må huskes til senere utførelse blir stående i referatet med ansvarlig

| Pkt. | Tema | Ansvar/frist |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 1.1.2 2.1.1 2.1.2 | Tegninger Punkter fra oppstartsmøte. Flere punkter fra oppstartsmøte? Er det blitt oppdaget feil i tegningsgrunnlaget? Andre ting vedr. tegninger. | XX/utført YY/frist info |
| 1.2.1 1.2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 | Kvalitet Punkter fra oppstartsmøte. Flere punkter fra oppstartsmøte? Hvem har ADK på anlegget? Rørleveranse – skader oppdaget? Kumleveranse – skader? Etter tegning? Osv…. | XX/utført YY/frist Info |
| 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 2.3.1 | HMS / RUH SHA plan skal signeres av alle som arbeider på anlegget. Dette er utfylt til neste byggemøte.  Mangler signatur av Sigbjørn Dahle (Frustøl) og Jan Terje Molteberg (KIV) Det skal også fylles ut en HMS samordningsplan mellom Kristiansand Kommune og de innleide firmaene. Det skal avholdes vernerunde hver en gang i måneden. Uønskede hendelser føres i EQS-system og rapporteres muntlig i påfølgende byggemøte G/S-trafikk prøves opprettholdt forbi anlegget mens graving pågår. Det skal tas spesielt hensyn til myke trafikanter. Avvik i perioden: Arbeid i grøft uten hjelm (4.11.20) meldt til OAa 5.11.20 Avgravd kabel (02.11.20)  ingen som eide/brukte denne. Kabel kondemnert. | GAS GAS OAa Info/alle GAS OAa info |
| 1.4.1 1.4.2 2.4.1 | Fremdrift / Bemanning Brakka er på plass og deler/rør leveres nå. Fysisk oppstart av graving blir på tirsdag 27.10.2020 Byggemøte avholdes mandager fra kl. 9:30 i partallsuker. Bemanning i siste perioden: 5 personer (= 2 gravemaskin, 2 lastebil, 0,5 bas) - kommer en ny håndmann til uka 100% for GAS som er 50% sykemeldt. I tillegg er det en mann på borerigg for sprengning. Fremdrift i siste perioden: Startet med å sette ned sandfangskum og tilkobling til SP. SP og OV var prosjektert med ulik fall i første delstrekk. OV løftes og fall tilpasses SP. Overkant rør OV legges 10cm lavere enn underkant SP. S2 er satt. Til sammen er 12 m VL/SP/OV lagt. Konstant lekkasje fra eksisterende OV – det måtte pumpes OV ut av grøfta ved tilkoblingspunktet til eksisterende. Grunnforhold: bløt leire (ekstra bløtt pga. mye nedbør?), morenemasse og fjell. 2 uker og 2 dager og det er lagt 12m – grunnet fjellsprengning og tilrigging i grøfta med sandfangskum osv. men det kommer til å gå fortere fremover. Sprenging viser lite rystelser på hushjørne. Sprengning blir tatt i 2 omganger for hver rørlengde for reduksjon av rystelser. | info SKI Info |
| 1.5.1 2.5.1 | Økonomi Det er bevilget: 3.800.000 kr i arbeidsplan 2020 i utgangspunktet. Hvorav 1,5 mio på avløp. Beløpet ble tilpasset for 2020 til: Vann: 1.000.000 kr Avløp: 1.000.000 kr For 2021 er det søkt om: Vann: 1.600.000 kr Avløp: 800.000 kr Prosjektleder ønsker å få beskjed dersom det skal jobbes overtid i prosjektet. Status vann (06.11.20): 80.350 kr (tilsvarer meterpris = 6700 kr) Status avløp (06.11.20): 64.008 kr (tilsvarer meterpris = 5335 kr) Blir noe dyrere fordi det ble/blir en del boring/sprengning. | INFO |
| 1.6.1 1.6.2 | Samarbeid med andre aktører Alle innleide firma skal signere SHA-planen og samordningsskjema. Ingen kabeletater e.l. har meldt ønske om samarbeid for å legge ledninger i bakken. | INFO INFO |
| 1.7.1 2.7.1 | Annet Det er 2 eiendommer langs traséen som per i dag ikke er tilkoblet offentlig spillvannsledning, men har privat (utdatert) renseløsning. Disse har fått skriftlig varsel om at vi setter av stikk fra hovedledningen i samråd med dem og eierne selv må sørge for tilkobling/etablering av spillvannsledning på egen tomt. Dette gjelder eiendommene Gamle Strømmevei 27 og 31. Det er kommunikasjon med eierne på gang. Sannsynligvis skal begge få eget stikk rett ut av veien mot eiendommene sine. | INFO GAS |

Neste byggemøte: mandag 23.11.20 kl. 9:30