## Felles
| ARBEIDSPLANEN 2017 | [6 empty] | Planlegging
| PRODUKSJONSAVD. | [6 empty] | Planlagt utførelse
|  |  |  | X | X | X | X | Virkelig utførelse
| Dato: | [6 empty] | Oppfølging
Dato: 07.11.16
Prosjekt nr. | Aktivitet | Planlegg. | Beløp | januar |  |  |  | februar | mars |  | april | mai | juni | juli |  | august | sept. | okt. | nov. | des.
| VEI | Utførelse | kr
| Sum vei |  | 0
VANN
5360000 | Arbeidsplan vann |  | 200000 | [6 empty] | P |  |  |  |  | S | [5 empty] | J
| DIVA andel vann |  | 50000 | [6 empty] | Å |  |  |  |  | O | [5 empty] | U
5360226 | Driftsdata vann EPAnett |  | 50000 | [6 empty] | S |  |  |  |  | M
| Hovedplan Vann |  | 100000 | [6 empty] | K |  |  |  |  | M
| Saneringsplan Strai/Mosby |  | 150000 | [6 empty] | E |  |  |  |  | E | [5 empty] | L
5360239 | Saneringsplan Grim Suldal |  | 200000 | [11 empty] | R
| Sum vann |  | 750000
KLOAKK
5370090 | Avløp måling +modellering |  | 450000
| Hovedplan Avløp |  | 100000
5370000 | Arbeidsplan Avløp |  | 200000
| DIVA andel avløp |  | 50000
| Overløp bryggeriet sødal |  | 100000
| Saneringsplan Strai/Mosby |  | 150000
5370273 | saneringsplan grim suldal |  | 200000
| Sum kloakk |  | 1250000
| Sum felles |  | 2000000
OYS=Øystein Smith
MF=Monica Fredvik
RS=Randi Skjelanger
AER=Anita Egeland Råbu
TN=Thushyaant Nayagam
TJ=Torfinn Jore
MD=Mustafa Dumpor
JH=Jørund Haugland
KAV= Kjell Arild Vetrhus
GV=Gunnar Vestøl
DMYR = David Myrhaug
PH=Petter Høiesen
NA =Ny ansatt
MAAD= magne Aadnevik

## ØST
| ARBEIDSPLANEN 2017 | [6 empty] | Planlegging
| Produksjonsavdelingen | [6 empty] | Planlagt utførelse
| Bydel Øst |  |  | X | X | X | X | Virkelig utførelse
| Dato: 07.11.2016. | [6 empty] | Oppfølging
Prosjekt nr. | Aktivitet | Planlegg. | Beløp | januar |  |  |  | februar | mars |  | april | mai | juni | juli |  | august | sept. | okt. | nov. | des.
| VEI | Utførelse | kr
| Sum vei |  | 0
VANN
| Balchens vei | TN | 2800000 | [6 empty] | P |  |  |  |  | S | [5 empty] | J
5360229 | Bliksheia I Vann | PH | 350000 | [6 empty] | Å |  |  |  |  | O | [5 empty] | U
| Bliksheia II Vann | PH | 1900000 | [6 empty] | S |  |  |  |  | M | [5 empty] | L
5360230 | Kjevik-Kryssing rullebane | PH | 8100000 | [6 empty] | K |  |  |  |  | M
Anbud
| Torsvikkleiva | TN | 1000000 | [6 empty] | E |  |  |  |  | E
| Sum vann |  | 13150000 | [11 empty] | R
KLOAKK
5370257 | Bliksheia I Avløp | PH | 350000
| Bliksheia II Avløp | PH | 2100000
5370261 | Sukkevann utløp | MF | 300000
Utredning
| Sum kloakk |  | 2750000
| Sum øst |  | 15900000
OYS=Øystein Smith
MF=Monica Fredvik
RS=Randi Skjelanger
AER=Anita Egeland Råbu
TN=Thushyaant Nayagam
TJ=Torfinn Jore
MD=Mustafa Dumpor
JH=Jørund Haugland
KAV= Kjell Arild Vetrhus
GV=Gunnar Vestøl
DMYR = David Myrhaug
PH=Petter Høiesen
MAAD = Magne Aadnevik

## Centrum
| ARBEIDSPLANEN 2017 | [6 empty] | Planlegging
| Produksjonsavdelingen | [6 empty] | Planlagt utførelse
| Bydel Centrum |  |  | X | X | X | X | Virkelig utførelse
| Dato: 07.11.2016. | [6 empty] | Oppfølging
Prosjekt nr. | Aktivitet | Planlegg. | Beløp | januar |  |  |  | februar | mars |  | april | mai | juni | juli |  | august | sept. | okt. | nov. | des.
| VEI | Utførelse | kr
| Sum vei |  | 0
VANN
5360233 | Brinken del 1 vann |  | 1500000 | [6 empty] | P |  |  |  |  | S | [5 empty] | J
| Brinken del 2 vann |  | 1800000 | [6 empty] | Å |  |  |  |  | O | [5 empty] | U
5360178 | Gimleveien vann |  | 500000 | [6 empty] | S |  |  |  |  | M | [5 empty] | L
| Kongsgård alle |  | 2000000 | [6 empty] | K |  |  |  |  | M
| Klynga vann |  | 1000000 | [6 empty] | E |  |  |  |  | E
| Lyngveien |  | 1200000 | [11 empty] | R
5360234 | Marviksveien Separering |  | 250000
5360210 | Markus Tranes gate 3 |  | 1500000
| Odderøyveien |  | 79000
| Posebyen del 4 |  | 1500000
5360237 | Rådjusgata Markensgate |  | 150000
| Torsgt.vann |  | 1635000
| Tors gate 2 |  | 800000
| Sum vann |  | 13914000
KLOAKK
5370263 | Brinken 1 avløp | MAAD | 3000000
Anbud
| Brinken del 2 | MAAD | 3800000
Anbud
5370214 | Gimleveien avløp |  | 2200000
5370233 | Grotjønn Dam |  | 500000
5370264 | Klynga |  | 2000000
5370244 | Lømslandsvei avløp | JH | 1500000
5370236 | Markus Tranes gate 3 |  | 3500000
5370265 | Marviksveien separering |  | 500000
| Posebyen del 4 | JH | 1500000
5370268 | Rådjusgata Markensgate | JH | 150000
Bidrag
| Tollbodgata |  | 2000000
| Odderøyveien |  | 70000
| Torsgt.avløp |  | 2289000
| Tors gate 2 |  | 1500000
5370248 | Østerveien 1 |  | 620000
| Sum kloakk |  | 25129000
| Sum sentrum |  | 39043000
Separering Kvadraturen
5363039 | Posebyen Vann | JH | 5000000
TJ
5373040 | posebyen Avløp | JH | 8000000
TJ
5363037 | Gravane del 2 vann | JH | 2000000
Anbud
5373038 | Gravane del 2 avløp | JH | 4000000
Anbud
| Sum Øremerkede anlegg |  | 19000000
OYS=Øystein Smith
MF=Monica Fredvik
RS=Randi Skjelanger
AER=Anita Egeland Råbu
TN=Thushyaant Nayagam
TJ=Torfinn Jore
MD=Mustafa Dumpor
JH=Jørund Haugland
KAV= Kjell Arild Vetrhus
GV=Gunnar Vestøl
DMYR = David Myrhaug
PH=Petter Høiesen
MAAD = Magne Aadnevik

## Vest
| ARBEIDSPLANEN 2017 | [6 empty] | Planlegging
| Produksjonsavdelingen | [6 empty] | Planlagt utførelse
| Bydel Vest |  |  | X | X | X | X | Virkelig utførelse
| Dato: 07.11.2016. | [6 empty] | Oppfølging
Prosjekt nr. | Aktivitet | Planlegg. | Beløp | januar |  |  |  | februar | mars |  | april | mai | juni | juli |  | august | sept. | okt. | nov. | des.
| VEI | Utførelse | kr
| Sum vei |  | 0
VANN
| Setesdalsveien / Høye |  | 3500000 | [6 empty] | P |  |  |  |  | S | [5 empty] | J
[10 empty] | Å |  |  |  |  | O | [5 empty] | U
| Sum vann |  | 3500000 | [6 empty] | S |  |  |  |  | M | [5 empty] | L
| KLOAKK | [8 empty] | K |  |  |  |  | M
| Overvannsrør fra Eigevannet |  | 1500000 | [6 empty] | E |  |  |  |  | E
R
| Jørgen Moes gate |  | 5650000
| Sum kloakk |  | 7150000
| Sum sentrum |  | 10650000
OYS=Øystein Smith
MF=Monica Fredvik
RS=Randi Skjelanger
AER=Anita Egeland Råbu
TN=Thushyaant Nayagam
TJ=Torfinn Jore
MD=Mustafa Dumpor
JH=Jørund Haugland
KAV= Kjell Arild Vetrhus
GV=Gunnar Vestøl
DMYR = David Myrhaug
PH=Petter Høiesen
MAAD = Magne Aadnevik

## Syd
| ARBEIDSPLANEN 2017 | [6 empty] | Planlegging
| Produksjonsavdelingen | [6 empty] | Planlagt utførelse
| Bydel Syd |  |  | X | X | X | X | Virkelig utførelse
| Dato: 07.11.2016. | [6 empty] | Oppfølging
Prosjekt nr. | Aktivitet | Planlegg. | Beløp | januar |  |  |  | februar | mars |  | april | mai | juni | juli |  | august | sept. | okt. | nov. | des.
| VEI | Utførelse | kr
| Sum vei |  | 0
VANN
[10 empty] | P |  |  |  |  | S | [5 empty] | J
[10 empty] | Å |  |  |  |  | O | [5 empty] | U
[10 empty] | S |  |  |  |  | M | [5 empty] | L
[10 empty] | K |  |  |  |  | M
[10 empty] | E |  |  |  |  | E
R
| Sum vann |  | 0
KLOAKK
| Sum kloakk |  | 0
| Sum sentrum |  | 0
OYS=Øystein Smith
MF=Monica Fredvik
RS=Randi Skjelanger
AER=Anita Egeland Råbu
TN=Thushyaant Nayagam
TJ=Torfinn Jore
MD=Mustafa Dumpor
JH=Jørund Haugland
KAV= Kjell Arild Vetrhus
GV=Gunnar Vestøl
DMYR = David Myrhaug
PH=Petter Høiesen
MAAD = Magne Aadnevik